## Slide 1: Proiect 3
Ilie Robert-Alin
Popărăscu Cosmin-Gabriel
Popa Andrei-Sebastian
441G

## Slide 2: Cuprins
INTRODUCERE …………..3
CE/CUM AM FACUT……4-6
CONCLUZII………………7
GANTT CHART…………..8
CONTRIBUTII…………….9

## Slide 3: Introducere
Tehnologii folosite:
C#
ASP.NET MVC
HTML
CSS
JAVASCRIPT
SQL (SSMS)

## Slide 4: Ce/Cum am facut!
Cosmin:
Realizarea unui design pentru partea de front-end
Idei pentru logica aplicatiei
Realizarea 50% HTML
Realizarea 50% din metoda Download
Realizare documentatie

## Slide 5: Ce/Cum am facut!
Sebastian:
Idei pentru logica aplicatiei
Realizare 100% CSS
Realizare Documentatie
Realizare 50% HTML

## Slide 6: Ce/Cum am facut!
Robert:
Idei pentru logica aplicatiei
Realizare 100% JavaScript
Realizare Back-end (ASP.NET)
Realizare 50% din metoda Download
Conectarea la baza de date

## Slide 7: Concluzii
Înțelegerea tehnologiilor folosite
Munca în echipă
Observarea diferențelor dintre 2 limbaje de programare
Pregătirea pentru licență
Experiență în realizarea documentației

## Slide 8: GANTT CHART
Chart: 
| Crearea proiectului in Visual Studio | conectarea la baza de date folosind SSMS | realizarea de front-end | Inceperea back-end-ului folosind ASP.NET MVC | crearea de diverse metode in controller | finalizarea functiilor in Javascript | crearea metodei de download si prelucrarea fisierului excel | rezolvarea unor mici bug-uri
start date | 45226 | 45228 | 45229 | 45240 | 45246 | 45253 | 45267 | 45273
duration | 2 | 1 | 11 | 6 | 7 | 14 | 6 | 1

## Slide 9: Contributii
Robert | Cosmin | Sebastian
Realizare 100% JavaScript | Realizarea unui design pentru partea de front-end | Realizare 100% CSS
Idei pentru logica aplicatiei | Idei pentru logica aplicatiei | Idei pentru logica aplicatiei
Realizare Back-end (ASP.NET) | Realizarea 50% HTML | Realizare 50% HTML
Realizare 50% din metoda Download | Realizare documentatie | Realizare documentatie
Conectarea la baza de date | Realizarea 50% din metoda Download | 

## Slide 10
Thanks for your attention !